## 门禁汇总
质量门禁完成报告
团队编号 | 2024-se-17
项目名称 | FlowMuse（流形白板）
团队成员 | 陈宏宇、任逸青、李天宇
提交日期 | 2026-07-15
一、质量门禁完成情况
编号 | 门禁名称 | 达标标准 | 实际结果 | 是否通过 | 证据/说明
G1 | 测试覆盖 | 核心业务函数分支覆盖率≥60% | 核心模块覆盖率均≥60%；专项测试 19 项通过；全量测试记录为 134 tests passed。 | 通过 | docs/sprint2/sprint2质量门禁.md；coverage/lcov.info
G2 | 边界场景 | 全组共5个，每人至少1个 | 完成 6 个极端输入场景，覆盖初始化、删除墓碑、PDF 边界、未知枚举、非法分享载荷、大文件/队列上限。 | 通过 | 详见“边界场景”Sheet；对应测试文件均通过
G3 | 代码走查 | 组内交叉走查，每人走查别人的代码 | 已完成组内交叉走查，覆盖协作/Web、智能识别、编辑器工具栏等模块；记录 5 条建议，其中 2 条已修复。 | 通过 | 详见“代码走查”Sheet；docs/sprint2/sprint2质量门禁.md
G4 | 性能检查 | 首页<3秒，API<500ms | 首页自动化首帧 501ms，达标；线上 API 当前不可达，需恢复服务后复测。 | 部分通过 | 首页截图 image-1.png；/health 当前 status=000 total≈2242ms
G5 | AI反思日志 | 每人1篇，记录AI协作得失 | 已整理 Sprint 2 AI 反思日志，按“问了什么→AI给了什么→我们改了什么→验证证据”记录。 | 通过 | docs/sprint2/sprint2-ai-reflection-log.md
G6 | 代码讲解 | 随机抽查1-2人当面讲解 | 讲解模块建议：协作热路径、PDF 导入/边界、编辑器偏好与工具栏；现场随机抽查后补充评价。 | 待现场确认 | 验收现场记录抽查人、模块和评价
总体结论 |  |  | Sprint 2 质量门禁材料已基本齐备：测试覆盖、边界场景、代码走查、AI 反思日志通过；首页性能通过。线上 API 当前连接失败，需恢复部署后补测 API <500ms；代码讲解待现场抽查记录。

## 边界场景
门禁G2：边界场景明细
填写说明：全组共完成5个边界场景，每人至少1个。场景应覆盖异常输入、空值、超长输入、并发、权限越界等类型。
编号 | 场景描述 | 对应核心函数 | 负责人 | 测试代码路径 | 测试结果 | 是否通过
B1 | .env 尚未初始化时读取协作配置 | collaboration_config 默认值解析 | 陈宏宇 | FlowMuse-App/test/features/whiteboard/collaboration/collaboration_config_test.dart | 使用安全默认配置，不抛异常 | 通过
B2 | 同一协作元素先更新后删除 | ChangeAccumulator 合并删除墓碑 | 任逸青 | FlowMuse-App/test/features/whiteboard/collaboration/services/change_accumulator_test.dart | 高版本删除墓碑胜出，元素不会复活 | 通过
B3 | PDF 页面边界外创建图形 | PDF creation bounds guard | 任逸青 | FlowMuse-App/test/features/whiteboard/editor_core/pdf_creation_bounds_test.dart | PDF 模式拒绝越界创建；无界画布不受影响 | 通过
B4 | 设置 JSON 含未知枚举或缺失字段 | EditorPreferences.fromJson | 李天宇 | FlowMuse-App/test/features/whiteboard/models/editor_preferences_test.dart | 回退安全默认值，不导致设置页崩溃 | 通过
B5 | 分享文本为空、文件无路径/字节 | SharePayload 校验 | 陈宏宇 | FlowMuse-App/test/features/whiteboard/share/models/share_payload_test.dart | 构造阶段拒绝非法载荷 | 通过

## 代码走查
门禁G3：代码走查记录
填写说明：组内两两交叉走查，每人走查别人的代码并记录发现的问题。走查不是走马观花，要真读代码、真提问题。
编号 | 走查人 | 被走查人 | 走查模块/文件 | 发现问题数 | 已修复数 | 主要问题及修复说明 | 走查日期
C1 | Enchograph | qinyre | 协作/Web：f96bc8a、71f91ce、f9e3a45 | 2 | 1 | 发现 Web 协作与配置初始化风险；.env 未初始化读取崩溃已修复，CORS 生产白名单建议验收后继续治理。 | 2026-07-14
C2 | Tiax | Enchograph | 智能识别/公式/排版：3f4121e、3fe84ac、2eee5c5 | 2 | 1 | 发现识别与排版流程需补充真实样本验证；属性面板排序崩溃和公式文本相关问题已修复。 | 2026-07-14
C3 | qinyre | Tiax | 编辑器工具栏/偏好/触控：048ff5a、fecb296、ead9d7a | 1 | 0 | 竖向 CompactToolbar 触控尺寸偏小，建议真机确认误触率后统一调整，避免验收前临时改布局。 | 2026-07-14
C4
C5
C6
C7
C8

## AI反思日志
门禁G5：AI反思日志
填写说明：每人1篇，真实记录AI协作中的得与失。不要写广告词，要写具体的坑和教训。
编号 | 姓名 | AI帮你完成了什么 | AI没帮上忙/做错了什么 | 踩过的坑 | 学到的经验
A1 | 陈宏宇 | 定位 PDF 导入持久化、系统分享、鸿蒙协作兼容、Web 白屏与跨域等跨端链路。 | AI 对平台 API 命名空间和部署状态会给出未经验证的推断，不能直接照抄。 | 安卓创建房间超时最终是端口/网络问题，不是 Flutter HTTP 代码缺陷。 | 先排代码再查网络；平台 API 必须查官方文档并真机验证。
A2 | 任逸青 | 拆解安卓书写优化、协作实时笔迹、协作热路径 Phase 0，并产出分阶段方案。 | AI 容易把局部书写体验优化与协作一致性割裂，需要人工补联合回归。 | 曾出现改善局部书写体验但破坏协作的风险，需要把书写与协作一起验。 | 输入、渲染、协作要同时看指标和源码，不用主观手感替代证据。
A3 | 李天宇 | 辅助编辑器设置、工具栏导入图片、属性面板与全局识别多模态 OCR 的方案拆分。 | AI 对未实现设置项容易提出过大范围改造，需按成本价值裁剪。 | 网盘备份需先验证 OAuth/WebDAV 准入门槛，不能先写代码。 | 功能选型先验证准入门槛；已有 LocalSettingsRepository 和控制器状态要优先复用。
A4
A5
A6

## 性能检查
门禁G4：性能检查记录
填写说明：列出至少3个关键页面和3个关键API，记录响应时间。首页要测首次加载和重复访问两种场景。
编号 | 测试对象（页面/API） | URL | 响应时间(ms) | 是否达标 | 备注
P1 | 首页（首次加载） | Flutter Widget Test：test/performance/home_page_performance_test.dart | 501 | 达标 | 预算 <3000ms；证据见 docs/sprint2/image-1.png 与 sprint2质量门禁.md
P2 | 首页（重复访问） | 同一 Widget 自动化基线，热启动/重复访问待真机补测 |  | 待补测 | 模板要求重复访问；当前仓库只有首帧自动化基线，不能伪造数据
P3 | API 1：健康检查 | http://8.133.4.116:48931/health | 连接失败 | 未达标 | 2026-07-15 复测：status=000 total≈2242ms，curl 无法连接服务器
P4 | API 2：创建协作房间 | POST /api/rooms | 未测 | 待补测 | 需线上服务恢复后用真实请求体复测 <500ms
P5 | API 3：AI 识别 | POST /api/ink/recognize | 未测 | 待补测 | 依赖识别服务与线上部署，需恢复服务后复测 <500ms